FONDUL SOCIAL EUROPEAN+, Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027

Apel nr. PIDS/83/PIDS_P3/OP4/ESO4.1/PIDS_A12 – ’’Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural - Regiuni mai putin dezvoltate’’,

Prioritate P3. Protejarea dreptului la demnitate socială

Obiectiv specific ESO4.1_Îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în  căutarea unui loc de muncă,în special pentru tineri,îndeosebi prin implementarea Garanției pentru tineret, pentru șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate de pe piața muncii și pentru persoanele inactive, precum și prin promovarea  desfășurării de activități independente și a economiei sociale

Beneficiar: Asociația Grup de Acțiune Locală Lunca Joasă a Siretului, Partener 1 Asociația Afaceri, Comunități, Oameni din România (ACOR) și Partener 2 UAT Șendreni

Proiect: GAL LJS – Da, Se poate cod SMIS 312228

Anexa Met 5.2.1

Raport vizita de monitorizare

| Cod proiect |  |  |  |  | GAL LJS – Da, Se poate cod SMIS 312228 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data vizitei de monitorizare: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Întâlnirea a avut loc intre orele: |  |  |  |  | XX:xx-XX:xx |  |  |  |
| Locația unde are loc vizita de monitorizare |  |  |  |  | Adresa |  |  |  |
| Numele si prenumele expertului de monitorizare |  |  |  |  | ……………. |  |  |  |
| Denumire firma(Întreprindere socială) nou înființata |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Număr Înregistrare ONRC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atestat Întreprindere socială |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CAEN principal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coduri CAEN secundare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sediul social |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Punct de lucru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asociați |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Administrator |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipul vizitei de monitorizare |  | - Anuntata |  |  |  |  |  | - Ad-hoc (Inopinanta) |
| Obiectivul vizitei de monitorizare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr crt. | Aspect analizat |  | DA | NU |  | Nu este cazul | Detalii/ Observații |  |
| 1 | Din perspectiva administrativă activitatile sunt conform planului de afaceri |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Din perspectiva socială activitatile sunt conform planului de afaceri |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Activitatile sunt in graficul de implementare propus |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Au fost achiziționate echipamentele propuse prin planul de afaceri |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sunt abateri fata de specificațiile tehnice ale echipamentelor propuse prin planul de afaceri |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Au fost achiziționate serviciile propuse prin planul de afaceri |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Exista probleme de natura financiara in procesul de implementare |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Exista probleme legate de angajarea de persoane pe noile locuri de munca |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Gradul de atingere al indicatorilor proiectului este proporțional cu stadiul de implementare |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Scopul social si indicatorii sociali sunt conform cu PA aprobat si proporțional cu stadiul de implementare |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Exista abateri/ deviații fata de proiectul propus inițial |  |  |  |  |  |  |  |

Documente Originale verificate:

| Nr Crt | Denumire | Da | Nu | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Contracte de munca, acte aditionale, Fise de post |  |  | Se vor trece documentele |
| 2 | State de plata, fise de pontaj |  |  |  |
| 3 | Documentatii de achizitii |  |  |  |
| 4 | Contracte si acte aditionale |  |  |  |
| 5 | Facturi |  |  |  |
| 6 | Documente contabile - Balante lunare, - Fise de cont - Registrul jurnal - Balanta clienti - Fise de magazie - Fise mijloace fixe - etc |  |  | Se vor trece documentele |
| 7. | Procese verbale pentru activitatile sociale |  |  |  |

1. Verificare documente sediu/punct de lucru – avize necesare functionarii

2. Furnizarea produselor şi echipamentelor achiziţionate?

Marca, tip, seria (se ataşează fotografii la raport) COPIATOR MULTIFUNCTIONAL seria AL86028908BO INSTRUMENTE MUZICALE serii ECVM01482; 140-00001-036-31; BM01018120209; S1004564360; K179H1202494; 15045300620; 15045300614; 15045299487; 15045299442; 1753900001 SISTEM SONORIZARE AMBIENTAL serii 1808-0025; 1808-0026; SiSTEM SUNET SI LUMINI CU SCENA serii 75444; 75445; VIDEOPROIECTOR CU ECRAN serii 6426228009917; PD39J0170004E; P20131-18006 SET MOBILIER MESE AIRHOCKEY 2 bucati TABLA INTERACTIVA seria 196709111 GONFLABIL SUMO CU SALTEA 2 bucati SISTEM DE ALARMA SI DETECTIE INCENDIU seria 0508BE3F SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO seria 0508BE3F SISTEM DE ALARMARE EFRACTIE , etc

3. Veniturile generate de proiect (si cele sociale), sunt identificate, înregistrate în contabilitate ?

4. Există o evidenţă contabilă distinctă pentru activităţile proiectului?

5. S-au verificat următoarele documente originale

Factura 345/21.02.2017, OP 714/13.03.2017, factura 352/11.07.2017, OP 062/12.07.2018, OP 681/08.08.2017, ff 366/08.03.2018, OP 058/15.03.2018, ff 373/15.05.2018, OP 601/17.05.2018, OP 072/18.06.2018, OP 235/20.06.2018, ff 377/31.07.2018, OP 505/01.08.2018, dosar achizitie directa echipamente , contract nr. 703/13.02.2017, PV predare-primire, ff 6917/17.07.2018, OP 242/03.08.2018, dosar achizitie directa contabilitate, contract nr. 1/09.07.2018, PV predare-primire, extrase de cont, documente contabile

6. Asigurarea arhivarii documentelor <<Da/Nu>>

7. Beneficiarul şi-a îndeplinit datoria de a face publicitate contribuţiei UE la proiect, după cum a detaliat în planul de afaceri? Verificaţi dovezile. Însemne vizibile la faţa locului Afişe permanente la locul acţiunii Comunicate specifice în presă şi în media Recunoaştere în toate comunicatele în media Recunoaştere în toate documentele proiectului Altele (rugăm specificaţi dedesubt) Publicitatea a fost făcută conform Regulamentelor CE ? Da Nu

Abateri constatate

| Nr crt. | Aspectul analizat | Scurta descriere | Soluția propusa | Rezultat vizat | Termen propus | Persoane implicate/ responsabilitati | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Nr crt. | Observații suplimentare |
| --- | --- |
|  | Expert monitorizare …. |
|  | Administrator: ……. |

Pe parcusul vizitei au fost prezente din partea Beneficiarului urmatoarele persoane:

........nume prenume............in calitate de............administrator/ angajat...................

........nume prenume............in calitate de............administrator/ angajat...................

.............................................

Funcția:Expert Monitorizare,

Semnătura..........................................

Aprobat:

Manager Proiect,

Carmen CUHARISCA

Semnătura..........................................